## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ОЭС"
___________ И.Г.Тухбатуллин
План работ по участкам за Март 2023 г.
№ п\п | План производства | План закупок | Наименование работ | Количество | Стоимость работ |  | Затраты на материалы |  | Затраты времени
[5 empty] | план | факт | по смете | по факту | нормочасы по Гранд- смете | часы по наряд- допускам | машино- часы, учтенные в расцентках | меха- низмо- часы, не учтенные в расценках
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | ВЛ 0,4 кВ
2.1.1 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-032 ф.Дет.сад,ф.пр. Ленина, ревизия контактов, подрезка деревьев | 1 м | 25000 |  |  |  | 1
2.1.2 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-052 фЗаитовская,ф.пр. Заитовская перетяжка контактов, подрезка деревьев | 1 м | 25400 |  |  |  | 1
2.1.3 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-073 ф.Автостоянкка,ф.Тукаевая перетяжка контактов, ревизии зажимов | 1 м | 26500 |  |  |  | 1
2.1.4 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-078 ф. Оптовоторговыйцентр подтяжка проводов, ревизии зажимов | 1 м | 25600 |  |  |  | 1
2.1.5 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-105 ф. Кувыкина,ф. Уралсиб подтяжка проводов,подрезка деревьев | 1 м | 20000 |  |  |  | 1
2.1.6 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-183 ф.Каратова,ф.Чеверев -перетяжка проводов,Ревизия зажимов | 1 шт | 26470 |  |  |  | 1
2.1.7 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-0,4кВ от ТП-225 ф. Андрияшина, фДегтеря ревизии зажимов, подрезка деревьев | 1 м | 22000 |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 7 | 170970 |  |  |  | 7
2.2 | ВЛ 6-10 кВ
2.2.1 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-6 кВ, ф. 12-19 -Замена РВО | 1 м | 20500 |  |  |  | 1
2.2.2 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-6 кВ, ф. 12-19 -Ревизия изоляторов, подрезка деревьев | 1 м | 25500 |  |  |  | 1
2.2.3 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-6 кВ, ф. 70-54 -Замена РВО | 1 м | 21500 |  |  |  | 1
2.2.4 | от 27.02.2023 |  | ВЛ-6 кВ, ф. 70-54 -Ревизия изоляторов, подрезка деревьев | 1 м | 22000 |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 4 | 89500 |  |  |  | 4
Всего: |  |  |  | 260470 |  |  |  |  | 11
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  |  |  | 260470 |  |  |  | 11
5 | Строительство ОС по техприсоединению (08.9)
5.1 | 1) до 15 кВт (550,1000,3000 руб.)
5.1.1 | от 28.02.2023 |  | ЛЭП-0,4кВ для электр-я имущества СНТ "Альпинист"/ СНТ "Здоровье" (ЗП-198/ ЗП-197)ЛЭП-0,4кВ для элект | 1 м | 1043849.79 |  | 908617 |  | 1
5.1.2 | от 28.02.2023 |  | Фаизов Р.Т. ВЛИ-0,4кВ от ТП-116 земельный участок с разрешенным использованием под производственную | 1 м | 872763.37 |  | 695689.48 |  | 1
5.1.3 | от 28.02.2023 |  | Гиззатуллин Р.Р.нежилое здание, расположенное по адресу: РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, дом 11 ст | 1 м | 769690.98 |  | 554521.03 |  | 1
Итого: |  |  |  | 3 | 2686304.14 |  | 2158827.51 |  | 3
5.2 | 3) от 15 до 150 кВт (по ставке С1)
5.2.1 | от 06.03.2023 |  | ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения жилого городка (ЗП-603) ОАО "Хотьковский автомост" | 1 м | 1450048.44 |  | 1060253.81 |  | 1
Итого: |  |  |  | 1 | 1450048.44 |  | 1060253.81 |  | 1
Всего: |  |  |  | 4136352.58 |  |  | 3219081.32 |  | 4
15 | Приборы учета по техприсоединению(08.12)
15.1 | 1) до 15 кВт (550,1000,3000 руб.)
15.1.1 | от 28.02.2023 |  | Эл.счетчик 1ф Меркурий 201.7 | 8 шт | 74800 |  | 42400 |  | 1
15.1.2 | от 28.02.2023 |  | Эл.счетчик 3ф Меркурий 238 | 32 шт | 10590800 |  | 851200 |  | 1
Итого: |  |  |  | 40 | 10665600 |  | 893600 |  | 2
Всего: |  |  |  | 10665600 |  |  | 893600 |  | 2
20 | Эксплуатационные мероприятия (20.1)
20.1 | ВЛ 0,4 кВ
20.1.1 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-21 ф. Уральская, ф Братская, ф.Достоевского -обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.2 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-049 ф.Рабочая, ф Кооперативная, ф.туп. Кооп-ая -обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.3 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-066 ф.Южная,ф Гафури,ф.Строительная,ф к.Пролетарской -обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.4 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-085 ф.Берг.сад.кольцо -обход осмотр, маркировка опор | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.5 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-101 ф.Чкалова -обход осмотр, маркировка опор | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.6 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф.Остановочный комплекс -обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.7 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-140 ф.Цветная,ф.4пр.Матросова,ф.Гатиатуллина-обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.8 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-172 ф.Мухина,ф.Канкаева-обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.9 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-187 ф.Ветлечебница,ф.Крупская, ф. Ломаносова-обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.10 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-204 ф.Лесопарковая-обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.11 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-222 ф.С.Кудаш, С.Разина-обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.12 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-238 ф.пр. Куприянова-обход осмотр | 1 м |  |  |  |  | 1
20.1.13 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-0,4 кВ ТП-625 ф.Кирова, ф. Родинцова-обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
20.2 | ВЛ 6-10 кВ
20.2.1 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 04-06 - обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.2 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 04-07 - обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.3 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 04-11 - обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.4 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 04-34 - обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
20.2.5 | от 28.02.2023 |  | ВЛ-6кВ ф. 04-35 - обход осмотр, сверка схем | 1 м |  |  |  |  | 1
Итого: |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
1 | Капитальный ремонт ОС (23.5)
1.1 | Силовые трансформаторы
1.1.1 | от 26.01.2023 |  | Ремонт ТМ-250кВА март 2023г. | 1 шт | 70000 |  | 15000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 70000 |  | 15000 |  | 30
Всего: |  |  |  |  | 70000 |  | 15000 |  | 30
2 | Текущий ремонт ОС (23.4)
2.1 | Трансформаторные подстанции
2.1.1 | от 26.01.2023 |  | ТО-1 ТП-032,071,072,079,110,121,132,134,135,142,216 март 2023г. | 1 шт | 90000 |  | 10000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 90000 |  | 10000 |  | 30
2.2 | КЛ 0,4 кВ
2.2.1 | от 26.01.2023 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ март 2023г. | 1 шт | 120000 |  | 30000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 120000 |  | 30000 |  | 30
2.3 | КЛ 6-10 кВ
2.3.1 | от 26.01.2023 |  | Ремонт КЛ-6/10кВ март 2023г. | 1 шт | 150000 |  | 35000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 150000 |  | 35000 |  | 30
2.4 | Ревизия РЗА
2.4.1 | от 26.01.2023 |  | Ревизия и наладка РЗА март 2023г. | 1 шт | 90000 |  |  |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 90000 |  |  |  | 30
2.5 | Коммутационная аппаратура
2.5.1 | от 26.01.2023 |  | Ремонт коммутационной аппаратуры март 2023г. | 1 шт | 25000 |  |  |  | 30
Итого: |  |  |  | 1 | 25000 |  |  |  | 30
Всего: |  |  |  | 475000 |  |  | 75000 |  | 150
Итого текущий и капитальный ремонт: |  |  |  |  | 545000 |  | 90000 |  | 180
5 | Строительство ОС по техприсоединению (08.9)
5.1 | КЛ 0,4 кВ
5.1.1 | от 27.02.2023 |  | ЗП-18от25.01.23 дог46от26.01.23 ГРПБ № 3 21мкр Филиал "Газпром газораспределение Уфа" в г.Туймазы | 1 шт | 50000 |  | 27500 |  | 30
5.1.2 | от 27.02.2023 |  | ЗП-25от31.01.23 дог55от01.02.23 34 мкр., д.4Б ИП Торгашов А.В. | 1 шт | 32000 |  | 15000 |  | 30
Итого: |  |  |  | 2 | 82000 |  | 42500 |  | 60
Всего: |  |  |  |  | 82000 |  | 42500 |  | 60
Итого по форме: |  |  |  | 627000 |  |  | 132500 |  | 240