| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Гл.инженер ОАО «ОЭС» | Директор ОАО «ОЭС» |
| _______И.Г.Тухбатуллин | ___________Р.М.Гайсин |
| «___»_________2015г. | «___»___________2015г. |

ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 10.08.2015г. по 14.08.2015г.

| Дата |  | Наименование работ |  |  | Материалы | Количе-ство | Нормочасы рабочих | Спец. Техника | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.08.2015 |  | Группа РЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Понедельник |  | Ревизия ячеек ВМ для РП-2 |  |  |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 |  |
|  |  | Группа ТП |  |  | Кисточки малярные | 5шт. | 4чел*4час | УАЗ |  |
|  |  | ТО-1 РП-2 1с.ш. |  |  | Ветошь обтирочная | 4м. | 4чел*4час | УАЗ | 08.30-12.30 |
|  |  | ТП-131 перезавод кабеля 131/130 |  |  | Краска масляная | 0,5кг |  |  | 13.30-17.30 |
|  |  | ТП-058 устранить нагрев 1Робщ. |  |  | Растворитель | 2л. |  | Кран |  |
|  |  | Вывоз резервной ячейки на РП-2 |  |  | Изолента ПВХ | 2 Шт. |  | Бортовая |  |
|  |  |  |  |  | Бумага наждачная | 0,5 м2 |  | 140 |  |
|  |  | Группа КЛ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КЛ-6кВ ф.11-19 поиск места повреждения |  |  |  |  | 4чел*4час | Бара Экскаватор | 08.30-12.30 |
|  |  | ТП-232/ТП-233 подготовка трассы |  |  |  |  | 2чел*8час | 053 | 13.30-17.30 |
|  |  | Трансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ТМ-1000кВА |  |  | масло трансформаторное | 100л. | 2чел*8час | нет | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  | Уплотн.кольца над изолятор. | 12 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хлорвинил. трубка | 1м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | изоляторы | 3шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шпильки | 3шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Головка изоляторная | 3 шт. |  |  |  |
|  |  | В.в.лаборатория |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Испытание СИЗ |  |  |  |  | 1чел*8час |  |  |
|  | Электромонтер по надзору за трассами- обходчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласования Земляных работ |  |  |  | 1чел*8час | 133 |  |
| 11.08.2015 |  |  | Группа РЗА |  |  |  |  |  |  |
| Вторник |  |  | Ревизия ячеек ВМ для РП-2 |  |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 |  |
|  |  |  | Группа ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТО-1 РП-2 2с.ш. |  | Кисточки малярные | 5шт. | 4чел*4час | 133 | 08.30-12.30 |
|  |  |  | ТО-1 ТП-094 2с.ш. |  | Ветошь обтирочная | 4м. | 4чел*4час | 133 | 13.30-17.30 |
|  |  |  | ТП-131 монтаж ячейки 131/130 |  | Краска масляная | 0,5кг |  | 053 |  |
|  |  |  |  |  | Растворитель | 2л. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изолента ПВХ | 2 Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бумага наждачная | 0,5 М2 |  |  |  |
|  |  |  | Группа КЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-6кВ ф.11-19 поиск места повреждения |  | 3СТП-10 (70х120) | 2шт. | 4чел*4час | Бара Экскаватор | 08.30-12.30 |
|  |  |  | ТП-232/ТП-233 подготовка трассы |  | Пропан | 2л. | 2чел*8час | 053 | 13.30-17.30 |
|  |  |  | Трансформаторы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт ТМ-1000кВА |  | масло трансформаторное | 100л. | 2чел*8час | нет | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  | Уплотн.кольца над изолятор. | 12 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хлорвинил. трубка | 1м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | изоляторы | 3шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шпильки | 3шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Головка изоляторная | 3 шт. |  |  |  |
|  |  |  | В.в.лаборатория |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Испытание СИЗ |  |  |  | 1чел*8час |  |  |
|  | Электромонтер по надзору за трассами – обходчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласования земляных работ |  |  |  | 1чел*8час | УАЗ |  |
| 12.08.2015 |  |  | Группа РЗА |  |  |  |  |  |  |
| Среда |  |  | Ревизия ячеек ВМ для РП-2 |  |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 |  |
|  |  |  | Группа ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТО-1 ТП-050 1с.ш. |  | Кисточки малярные | 5шт. | 4чел*4час | Фургон 140 | 08.30-12.30 |
|  |  |  | ТП-131 подключение ячейки 131/130 |  | Ветошь обтирочная | 4м. | 4чел*4час | Фургон 140 | 13.30-17.30 |
|  |  |  |  |  | Краска масляная | 0,5кг |  | ГАЗ-53 |  |
|  |  |  | Группа КЛ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЛ-6кВ ф.11-19 поиск места повреждения |  |  |  | 4чел*4час | Бара Экскаватор | 08.30-12.30 |
|  |  |  | ТП-232/ТП-233 подготовка трассы |  |  |  | 2чел*8час | 053 | 13.30-17.30 |
|  |  |  | Трансформаторы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт ТМ-1000кВА |  | масло трансформаторное | 100л. | 2чел*8час | нет | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  | Уплотн.кольца над изолятор. | 12 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хлорвинил. трубка | 1м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | изоляторы | 3шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шпильки | 3шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Головка изоляторная | 3 шт. |  |  |  |
|  | Электромонтер по надзору за трассами – обходчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Согласования |  |  | 1чел*8час | УАЗ |  |
| 13.08.2015 |  |  |  | Группа РЗА |  |  |  |  |  |
| Четверг |  |  |  | Ревизия ячеек ВМ для РП-2 |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 |  |
|  |  |  |  | Группа ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-1 ТП-061 1с.ш. | Кисточки малярные | 5шт. | 4чел*4час | Автобус В133 | 08.30-12.30 |
|  |  |  |  | ТО-1 ТП-76 2с.ш. | Ветошь обтирочная | 4м. | 4чел*4час | Бара, экскаватор | 13.30-17.30 |
|  |  |  |  |  | Краска масляная | 1кг |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Растворитель | 4л. |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа КЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЛ-6кВ ф.11-19 раскопка места повреждения | Конц.муфта 3КНТП-10 (150х240) |  | 4чел*4час | Бара Экскаватор | 08.30-12.30 |
|  |  |  |  | ТП-232/ТП-233 подготовка трассы |  |  | 2чел*8час | 053 | 13.30-17.30 |
|  |  |  |  | Трансформаторы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт ТМ-1000кВА | масло трансформаторное | 100л. | 2чел*8час | нет | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  | Уплотн.кольца над изолятор. | 12 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хлорвинил. трубка | 1м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | изоляторы | 3шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шпильки | 3шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Головка изоляторная | 3 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | В.в.лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Испытание СИЗ |  |  | 1чел*8час | нет |  |
| 14.08.2015 |  |  |  | Группа РЗА |  |  |  |  |  |
| Пятница |  |  |  | Ревизия ячеек ВМ для РП-2 |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2чел*8час | Лаборатория 138 |  |
|  |  |  |  | Группа ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ТО-1 ТП-031 | Кисточки малярные | 5шт. | 4чел*4час | Автобус В133 | 08.30-12.30 |
|  |  |  |  | ВМ ф.12-29/ф.12-26 ремонт двери | Ветошь обтирочная | 4м. | 4чел*4час | Бара, экскаватор | 13.30-17.30 |
|  |  |  |  |  | Краска масляная | 1кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа КЛ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЛ-6кВ ф.11-19 монтаж муфт | 3СТП-10 (70х120) | 2шт. | 4чел*4час | Бара Экскаватор | 08.30-12.30 |
|  |  |  |  | ТП-232/ТП-233 подготовка трассы |  |  | 2чел*8час | 053 | 13.30-17.30 |
|  |  |  |  | Трансформаторы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт ТМ-1000кВА | масло трансформаторное | 100л. | 2чел*8час | нет | 08.30-17.30 |
|  |  |  |  |  | Уплотн.кольца над изолятор. | 12 шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хлорвинил. трубка | 1м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | изоляторы | 3шт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шпильки | 3шт. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Головка изоляторная | 3 шт. |  |  |  |
|  | Электромонтер по надзору за трассами- обходчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласования Земляных работ |  |  |  | 1чел*8час | 133 |  |

Начальник уч.ТП и КЛ:                М.Д.Шаймарданов

Начальник ПТО:                           Г.С.Закирова

Инженер ПТО:                          И.О.Енгалычева

| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер ОАО "ОЭС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ОАО "ОЭС" |  |  |  |  |
| _____________И.Г.Тухбатуллин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________Р.М.Гайсин |  |  |  |  |
| План работы с 10.08.2015г. по 14.08.2015г. по участку ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п.п | Наименование работ |  |  |  |  |  |  | Материалы |  |  | Стоимость |  | Нормочасы |  | Время | Отметка о |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование | ед.изм. | кол-во | работ | материалов | рабочих | механиз. | отключения | выполнении |
|  |  | 10.08.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ- 6 кв фидер 70- 54 |  |  |  |  |  |  | монтаж оттяжки |  |  | 8100 |  | 24 | 12 | 14-00ч.-17-30ч. |  |
| 2 | Тех.присоед. Стд. Заря уч.240,242,270,264,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Маркировка опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 8 |  |  |
| 4 | вывоз веток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  |
|  |  | 11.08.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тех.присоед. Ул.Р.Нигмати, 82 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Маркировка опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 8 |  |  |
| 3 | вывоз веток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  |
|  |  | 12.08.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тех.присоед. Ул.Достоевского, 9/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТО- 2 ВЛ- 6 кВ фидер 12-34 |  |  |  |  |  |  | подрезка дер. № 34-37, ревизия РЛНД |  |  | 4600 |  | 20 | 12 | 14-00ч.-17-30ч. |  |
| 3 | Маркировка опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 8 |  |  |
| 4 | вывоз веток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  |
|  | 13.08.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тех.присоед. Ул.Клубная, 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тех.присоед. Ул.Буровиков, 34 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО- 2 ТП- 061 |  |  |  |  |  |  | перетяжка проводов |  |  |  |  | 16 | 8 |  |  |
| 4 | Маркировка опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 8 |  |  |
| 5 | вывоз веток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  |
|  | 14.08.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тех.присоед. Ул. Ик, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тех.присоед. Ул.Лесная, 1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Маркировка опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 8 |  |  |
| 4 | вывоз веток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 4 |  |  |
| Ул. Космонавтов (на пересечении с ул.пр.Ленина и напротив ОЗНА)— переключение СИП УО со старых 2-ух метал. опор на вновь установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка сбитых промежуточных метал.опор УО по ул.Кооперативная (3шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снять с опоры № 20 (ТП-031) запас кабеля"Крокус"по ул.Гоголя демонтаж ВОЛС "Крокус"по ул.Гоголя (от ул.Пугачёва до ул.Социалистическая) в присутствии представителя "Уфанет". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выправка опор по ул.Каратова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех.присоединение по просроченным объектам :ул.Дорожников,8;Стротельная,75; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выправка ж/б опоры — 1проезд ул.Матросова,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка опор по заявкам компаний ВОЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник участка ВЛ М.А.Лимасов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ст.инженер ОДС Д.К.Фаррахов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник ПТО Г.С.Закирова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Инженер ПТО Л.А.Мухсинова |  |  |  |  |  |  |  |  |