ПЛАН работы с 14.09.2015г. по 18.09.2015г.

| Дата | Наименование работ |  |  |  |  |  |  | Время работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понедельник |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа ТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-1, ТП-061, 2с.ш. |  |  |  |  |  |  | 13.30-17.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 08.30-12.30 |
|  | Устранение нагрева 18Р ф.С, замена основания ПК ТП-092 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вторник |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-1 ТП-168 |  |  |  |  |  | 08.30-12.30 |
| 16.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среда |  |  |  |  |  |  |  | 08.30-17.30 |
|  |  | Группа ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-1, ТП-014 |  |  |  |  |  | 08.30-12.30 |
|  |  | Группа КЛ |  |  |  |  |  |  |
| 17.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Четверг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТО-1 ТП-227 |  |  |  |  | 13.30-17.30 |
|  |  |  | Замена тр-ра в ТП-153, Т-2, 250кВА |  |  |  |  |  |
| 18.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пятница |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТО1 ТП-170 |  |  |  |  | 08.30-12.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13.30-17.30 |

| Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время | Отметка о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наименование |  |  |  |  |  |  | отключения | выполнении |
|  | 14.09.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 ТП- 061 |  |  |  |  |  |  | перетяжка проводов |  |  |  |  |  |  | 13.30-17.30 |  |
| ВЛ- 6 кВ фидер 711-07 оп.№ 48-38 |  |  |  |  |  |  | подрезка деревьев |  |  |  |  |  |  | 08.30-12.30 |  |
| Тех.присоед. Ул.Ударная, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап.ремонт ТП- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.09.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 ТП- 168 |  |  |  |  |  |  | перетяжка проводов |  |  |  |  |  |  | 08.30-12.30 |  |
| Кап.ремонт ТП- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.09.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 ТП- 014 |  |  |  |  |  |  | перетяжка проводов |  |  |  |  |  |  | 08.30-12.30 |  |
| Кап.ремонт ТП- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.09.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 ТП- 227 |  |  |  |  |  |  | перетяжка проводов |  |  |  |  |  |  | 08.30-12.30 |  |
| Тех.присоед. Ул.Кооперативная, 79 |  |  |  |  |  |  | 8 пролетов-2 пров.,МКБ-9 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап.ремонт ТП- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.09.2015г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 ТП- 170 |  |  |  |  |  |  | верховой осмотр |  |  |  |  |  |  | 08.30-12.30 |  |
| Кап.ремонт ТП- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |