## сент. 2015г.
План работы с 21.09.2015г. по 24.09.2015г. по участку ВЛ
№п.п | Наименование работ |  | Время
отключения
21.09.2015г
1 | Лыжероллерная трасса
2 |  |  | 09-00ч.-12-30 ч,
3 |  |  | 09-00ч.-12-30 ч,
09-00ч.-12-30 ч,
2 | Установка опор МТС
3 | Маркировка опор
4 | Сверка схем
22.09.2015г
1 | Монтаж УО по ул.Северная на мет. Опоры МТС
2 | ТО-2 ТП- 165 |  | 13.30-17.30
3 | Маркировка опор
4 | Сверка схем
23.09.2015г
1 | ТО- 2 ТП-232 |  | 13.30-17.30
2 | ТО-2 ТП- 082 |  | 08.30-12.30
3 | Маркировка опор
4 | Сверка схем
25.09.2015г
1 | ТО-2 ТП- 33 |  | 13.30-17.30
2 | ТО-2 ВЛ- 6 кВ фидер 12-08, 12-18 |  | 08.30-12.30
3 | Маркировка опор
4 | Сверка схем