## дек. 2015г.
План работы с 25.01.2016г. по 29.01.2016г.
№п.п | Наименование работ |  | Материалы | Время | Отметка о
|  |  | наименование | отключения | выполнении
25.01.2016г
2
3
1 | ТО-2 ТП- 029 |  | подрезка деревьев УО | с 14-00 ч- 17-00 ч
2 | ТО-2 ТП- 09 ф.Девонская |  | перетяжка ВЛ | с 14-00 ч- 17-00 ч
3 | Устранение течи масла |  | устранение тречи масла | 08.30-12.30
4 | ТО-1 ТП-029 |  | ТО-1 | 13.30-17.30
5 | ТП-149 КЛ-0,4кВ ф.УО |  | Монтаж Кл.0,4кв ф.УО | 08.30-12.30
26.01.2016г
1 | ТО-2 ТП- 079 |  | перераспределение нагрузки | с 14-00 ч- 17-00 ч
3
2 | Ревизия ламп УО, учет
2 | ТП-020 |  | замена Т-2 | 08.30-12.30
3 | ТП-072 |  | ТО-1 1 с.ш. | 08.30-12.30
4 | ТП-079 |  | Монтаж 18Р | 08.30-12.30
прокладка КЛ-0,4кВ ф.З.Космодемьянской
27.01.2016г
1 | ТО- 2 ТП- 29 |  | перетяжка проводов | с 09-00 ч- 12-30 ч
2 | ТО-2 ТП- 149 |  | перетяжка проводов | с 14-00 ч- 17-00 ч
3 | ТП-072 1с.ш. |  | ТО-1 | 08.30-12.30
4 | ТП-122 |  | монтаж секционного КЛ-6кВ | 08.30-12.30
5 | ТП-135/ж.д.31 |  | КЛ-04кВ ТП/135/ж/д31 | 13.30-17.30
ввод 1 испытать присоединить
28.01.2016г
1 | ТО- 2 ТП- 03 |  | перетяжка проводов | с 09-00 ч- 17-30 ч
| ТО-2 ТП- 056 |  | перетяжка проводов
| Ревизия ламп УО, учет |  | перетяжка проводов
2 | ТО-2 ТП- 08 |  | перетяжка проводов | с 14-00 ч- 17-00 ч
3 | ТП-03 |  | монтаж рубильника КЛ-0,4кВ ф. О. Кошевого | 08.30-12.30
4 | ТП-8 |  | ТО-1 | 08.30-12.30
29.01.2016г
1 | ТО-2 ТП- 062 |  | перетяжка проводов | с 09-00 ч- 12-30 ч
2 | ТО-2 ТП- 034 |  | перетяжка проводов | с 14-00 ч- 17-00 ч
3 | ТП-132 |  | демонтаж КЛ-0,4кВ на фасаде | 08.30-12.30
4 | ТП-167 |  | ТО-1 | 13.30-17.30
5 | ТП-073/ж.д11 |  | КЛ-0,4кВ | 08.30-12.30
6 | ТП-167 |  | испытать и присоединить