График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 13.11.2023г. по 17.11.2023г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП-14, 1с.ш. Производство ТО | 38 мкр. | 13.11.2023 | 09.00-17.30 |
| 2 | ТП-040, 2с.ш. Производство ТО | Территория ОЗНА | 13.11.2023 | 14.00-17.30 |
| 3 | РП-14, 2с.ш. Производство ТО | 38 мкр. | 14.11.2023 | 09.00-12.30 |
| 4 | ТП-060 Производство ТО | ул. Чапаева, 17,19,21,32, дом 23 под.,3; Магазин «Гурман»-1,ул. Горького,40 ул. Свердлова,12 | 14.11.2023 | 14.00-17.30 |
| 5 | ТП-040, 2с.ш. Производство ТО | Территория ОЗНА | 15.11.2023 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-231, 1с.ш. Производство ТО | 34 мкр, д/с «Пчелка» | 15.11.2023 | 14.00-17.30 |
| 7 | ТП-035 Монтаж ВЛ-0,4кВ ф.Калинина | ул. Ленина,30,32,34,36,35,42,27, 61,63,38,40,42: Детсад 3, школа 10 | 15.11.2023 | 09.00-17.30 |
| 8 | ТП-095 Выправка опоры | Ул. Салавата Батыра,С.Кольцо,239; ул. Крупская, ПЛ-56 | 16.11.2023 | 14.00-17.30 |
| 9 | ТП-133 Вынос опоры | 35 мкр. дома11,13,12,15,10,9 | 16.11.2023 | 14.00-17.30 |
| 10 | ТП-018 Ревизия РЗА | Фекальная ГКНС | 16.11.2023 | 09.00-17.30 |
| 11 | ТП-231, 2с.ш. Производство ТО | 34 мкр, д/с «Пчелка» | 16.11.2023 | 09.00-12.30 |
| 12 | ТП-102, тр-1 Чистка тр-ра | ТЦ Хороший,Универсал Купцова,Садовое Кольцо,18/2, ул. Островского,11,ул.Губкина | 16.11.2023 | 14.00-17.30 |
| 13 | ТП-042 Замена привода рубильника 23Р | Корпорация Центр, ул.Кортунова, дом 2, 2В, 4, маг.Антей, АЗС | 17.11.2023 | 09.00-12.30 |
| 14 | ТП-234 Ремонт освещения ТП | Проспект Московский, дома 2,6,8,10,12, Апельсин 14 | 17.11.2023 | 09.00-17.30 |
| 15 | ТП-077 Долив масла в тр-1 | Ул. Радужная, ул.Горная | 17.11.2023 | 14.00-17.30 |