График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 05.10.2026г по 09.10.2026г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	КЛ-6кВ ф.04-34 монтаж муфт
	Ул.Северная
	05.10.2026
	09:00 – 12:30

	2
	ТП-256 

Монтаж предохранителей на Т-1 яч.1
	28 мкр, дом 14
	05.10.2026
	09:00 – 17:30

	3
	ТП-09 Т-2 фаза В

Устранение нагрева
	Школа 11, ул. Фиолетова, Девонская,118, ул.Колхозная, ул.Сад.Кольцо,  ООО «Интеграл», ул.Гафури, ул.Сафи-Кудаш. 
	05.10.2026
	14:00 – 17:30

	4
	ВЛ-0,4кВ от ТП-229 ф.Центрспецстрой
ВЛ-0,4кВ  от ТП-052 ф.Заитовская

Монтаж оттяжек
	Ул.Центрспецстрой

Ул.Заитовская
	05.10.2026
	09:00 – 17:30

	
	
	
	
	

	5
	КЛ-6кВ ф.04-34 монтаж муфт
	Ул.Северная
	06.10.2026
	14:00 – 17:30

	6
	ТП-037  РУ-0,4кВ 5Робщ подключение АСКУЭ
	Ул.Горького, д.14, Сад.кольцо, д.12А,12, д.14, д.16 ВНИИГИСК ЗТК ул.Сад.Кольцо, д.16А, ТЦ Универмаг ул.Девонская, д.12, д.19, д.21, Ресторан «Башкирия», Здравоохранение, УСЗН, собес, ул.Сад.Кольцо 16Б,  Аптека, ул.Горького, д.12, д.14
	06.10.2026
	09:00 – 17:30

	7
	ТП-256 

Монтаж предохранителей на Т-1 яч.1
	28 мкр, дом 14
	06.10.2026
	09:00 – 12:30

	8
	ВЛ-0,4кВ от ТП-229 ф.Центрспецстрой
монтаж ВЛИ-0,4кВ
	Ул.Центрспецстрой


	06.10.2026
	09:00 – 12:30

	9
	ВЛ-6кВ ф.711-07, 711-25 подрезка деревьев
	Якшеевский водозабор
	06.10.2026
	09:00 – 12:30

	
	
	
	
	

	10
	РП-14 1с.ш.

ТО-1
	38 мкр. ул.Л.Марданшиной, д.2,4,6. Ул.Насырова, д.9
	07.10.2026
	09:00 – 17:30

	11
	РП-14 1с.ш.

Наладка и ревизия РЗА
	38 мкр. ул.Л.Марданшиной, д.2,4,6. Ул.Насырова, д.9
	07.10.2026
	09:00 – 17:30

	12
	ТП-144 Т-1

Устранение нагрева
	ул. С.Кольцо,  60, 62,  пр. Ленина-район «Плазы», ул. Островского, д.44А, д.38, д.39, ул.Ленина, д.33,д.37,д.39.

Здание АО «Стронег», ТЦ Абсолют, Дворец молодежи
	07.10.2026
	14:00 – 17:30

	13
	ВЛ-0,4кВ от ТП-03 ф.Трипольского, Морозова, Шевченко  перевод нагрузок
	21 мкр. д.11, д.12, д.13,  ул. Трипольского, Кольцо Шевченко, Шевченко, Халтурина, Нуриманова, Кошевого, Котельная №13, Школа №19
	07.10.2026
	09:00 – 17:30

	14
	РП-14 2с.ш.

ТО-1
	38 мкр. ул.Л.Марданшиной, д.2,4,6. Ул.Насырова, д.9
	08.10.2026
	09:00 – 17:30

	15
	ТП-210 

Замена Т-1
	
	08.10.2026
	14:00 – 17:30

	
	
	
	
	

	16
	ТП-166

Монтаж 5АВ, ф.УО – замена учета
	Уличное освещение ул.Белоглазова
	09.10.2026
	09:00 – 12:30

	17
	ТП-184

ТО-1
	ул. Р.Нигмати, ул.Лесная, 2-й проезд Нигмати
	09.10.2026
	14:00 – 17:30

	18
	ТП-256 (РУ-10кВ) демонтаж яч.2 
	28 мкр, дом 14
	09.10.2026
	14:00 – 17:30

	19
	ВЛ-0,4кВ от ТП-052  ф.Заитовская 
Демонтаж подкоса
	ул. Заитовская, проезд Заитовской, ул.Клубная, Магазин Лотос;


	09.10.2026
	09:00 – 12:30

	20
	ВЛ-0,4кВ от ТП-19 ф.Клубная (ул.Клубная, 17) ,

Демонтаж опоры 
	Ул.Клубная
	09.10.2026
	14:00 – 17:30


